## Página1
Planejamento da sprint 1
Tarefa | Prioridade | Responsável | Data de início | Data de entrega | Status
Estruturar site usando CSS e HTML | Alta | Gerusa, Ghabriela, Luiz | 2024-06-06 | 2024-06-13 | Em andamento
Coleta de Conteúdo do site | Alta | Luiz | 2024-06-06 | 2024-06-09 | Em andamento
Preenchimento de termos e atas | Alta | Ghabriela, Luiz e Gerusa | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Finalizado
Alimentação do site com dados do cliente | Alta | Gerusa, Ghabi e Luiz | 2024-06-06 | 2024-06-10 | Em andamento
Adicionar efeitos visuais usando javascript | Alta | Ghabi, Luiz, Gerusa | 2024-06-06 | 2024-06-12 | Em andamento